## Process Deifnition
Date | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-16 | 2026-05-23 | 2026-05-31 | 2026-06-07
Sprint No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Backlog No. | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 10 | 8, 9, 11, 12 | 13, 14, 15 | 16, 17, 18, 19, 20 | 21, 22, 23 | 24, 25, 26 | 27, 28 | 29, 30, 31 | 32, 33, 34, 35
Minor MIleStone | 홈 기초 | 홈 연결 | Nav 주요기능 | 편의성 | ADAS 주요 기능 |  | ENERGY 주요 기능 | ENERGY + @ | Feature Management, Notifications |  | 편의성 | 발표
Major MileStone | 홈기능 완성 |  | Nav 기능 구현 |  | ADAS 기능 구현 |  | ENERGY 기능 구현 |  | Feature 기능 구현, Notifications |  |  | 최종 완료

## Product Backlog
Backlog NO. | backlog 카테고리 | backlog 이름 | backlog 설명 | Demo Scenario (데모가 시작되어 끝날때 행위 그대로 작성함)
1 | 홈 | 회원가입 |  | 1. Chrome을 실행한다. 2. Chrome 주소창에 https://localhost/home/signup.html 을 입력한다. 3. 회원가입 페이지에서 이름, 이메일, 비밀번호, 생년월일을 입력한다. 4. 개인정보 수집 및 이용 동의 항목을 확인한 후 동의 버튼을 클릭한다. 5. 회원가입 버튼을 클릭한다. 6. 회원가입이 완료되었다는 안내 메시지가 출력된다. 7. 로그인 페이지로 이동한다.
2 |  | 로그인 |  | 1. Chrome을 실행한다. 2. Chrome 주소창에 https://localhost/home/login.html 을 입력한다. 3. 로그인 페이지에서 이메일과 비밀번호를 입력한다. 4. 로그인 버튼을 클릭한다. 5. 시스템이 입력된 사용자 정보를 확인한다. 6. 로그인에 성공하면 메인 대시보드 페이지로 이동한다.
3 |  | 로그아웃 |  | 1. 사용자가 로그인된 상태에서 메인 대시보드 화면 우측 상단의 로그아웃 버튼을 클릭한다. 2. 시스템이 로그아웃 여부를 확인한다. 3. 사용자가 확인 버튼을 클릭한다. 4. 시스템이 현재 사용자 세션을 종료한다. 5. 로그인 페이지로 이동한다. 6. 로그아웃이 완료되었다는 메시지가 출력된다.
4 |  | 메인 대시보드 |  | 1. 사용자가 로그인한다. 2. 시스템이 메인 대시보드 페이지를 출력한다. 3. 사용자는 대시보드에서 등록된 차량 수, 활성화된 기능 수, 최근 배포 현황, 최근 로그 정보를 확인한다. 4. 사용자는 좌측 또는 상단 메뉴를 통해 차량 관리, 기능 관리, 운영 모드 관리 메뉴로 이동할 수 있다. 5. 메인 화면에서 현재 시스템 상태를 확인한 후 원하는 메뉴를 선택한다.
5 | 사용자/권한 관리 | 사용자 등록 |  | 1. 좌측 메뉴에서 '사용자 등록'을 클릭한다. 2. 사번, 이름, 부서, 이메일, 패스워드를 입력하고 '등록' 버튼을 클릭한다. 3. 시스템이 필수 입력값 누락 및 사번 중복 여부를 검사한다. 4. 데이터베이스에 저장한다. 5. "사용자가 등록되었습니다" 알람정보를 과 함께 사용자 목록 페이지로 이동한다.
6 |  | 사용자 조회 |  | 1. '사용자 조회' 메뉴를 클릭한다. 2. 검색창에 특정 사번이나 이름을 입력하고 '검색' 버튼을 클릭한다. 3. 시스템이 조건에 맞는 사용자를 DB에서 조회한다. 4. 검색된 사용자 목록과 현재 부여된 권한 상태가 테이블 형태로 출력된다.
7 |  | 사용자 정보 수정 |  | 1. '사용자 조회' 목록에서 특정 사용자를 선택하고 '수정' 버튼을 클릭한다. 2. 부서명 또는 연락처 정보를 변경하고 '저장' 버튼을 클릭한다. 3. 시스템이 입력 데이터의 유효성을 검사하고 데이터베이스를 업데이트한다. 4. "사용자 정보가 성공적으로 수정되었습니다" 알람과 함께 갱신된 정보가 화면에 출력된다.
8 |  | 사용자 삭제 |  | 1. 사용자 목록에서 삭제할 사용자(예: 퇴사자)를 선택하고 '삭제' 버튼을 클릭한다. 2. "정말 삭제하시겠습니까?" 확인 팝업창에서 '확인'을 클릭한다. 3. 시스템이 해당 사용자의 모든 활성 세션을 강제 종료하고 계정을 비활성화(또는 삭제) 처리한다. 4. "사용자 계정이 삭제되었습니다" 알람이 출력되며 목록에서 해당 사용자가 제거된다.
9 |  | 권한 부여 |  | 1. 권한이 없는 일반 사용자를 목록에서 선택하고 '권한 부여' 버튼을 클릭한다. 2. 부여할 권한 그룹(예: 'Feature Flag 읽기 권한', '배포 권한')을 체크하고 '저장'을 클릭한다. 3. 시스템이 해당 사용자의 계정에 선택된 권한(Role)을 매핑하여 저장한다. 4. "새로운 권한이 부여되었습니다" 메시지가 출력되며, 권한 탭에 추가된 내역이 표시된다.
10 |  | 권한 변경 |  | 1. 특정 사용자의 상세 페이지에서 '권한 변경' 탭을 클릭한다. 2. 기존에 부여된 특정 권한(예: '기능 배포 권한')을 체크 해제하여 권한을 회수하거나, 새로운 권한(예: '차량 상태 조회 권한')을 체크하여 추가한 뒤 '적용'을 클릭한다. 3. 시스템이 권한 변경 이력을 기록하고 해당 사용자의 권한 상태를 즉시 업데이트한다. 4. "권한이 성공적으로 변경되었습니다" 메시지와 함께 갱신된 권한 목록이 화면에 출력된다.
11 |  | 관리자 계정 관리 |  | 1. 최고 관리자(Super Admin) 계정으로 로그인하여 '관리자 계정 관리' 메뉴를 클릭한다. 2. 신규 관리자 생성을 위해 대상 사번을 입력하고 '마스터 관리자' 등급을 선택 후 '생성'을 클릭한다. 3. 시스템이 현재 접속자의 최고 관리자 권한을 검증한 후 신규 관리자 계정을 등록한다. 4. "신규 관리자 계정이 생성되었습니다" 알람과 함께 관리자 전용 목록에 계정이 추가되어 출력된다.
12 | 차량 관리 | 차량 등록 |  | 1. 사용자가 로그인한다. 2. 메인 대시보드에서 차량 관리 메뉴를 클릭한다. 3. 차량 등록 버튼을 클릭한다. 4. 차량 등록 페이지에서 차량 ID, 차량명, 차종, 소프트웨어 버전, 차량 상태를 입력한다. 5. 저장 버튼을 클릭한다. 6. 시스템이 입력된 차량 정보를 저장한다. 7. 차량 등록 완료 메시지가 출력된다. 8. 차량 목록 페이지로 이동한다.
13 |  | 차량 목록 조회 |  | 1. 사용자가 로그인한다. 2. 메인 대시보드에서 차량 관리 메뉴를 클릭한다. 3. 차량 목록 조회 메뉴를 클릭한다. 4. 시스템이 등록된 차량 목록을 출력한다. 5. 사용자는 차량 ID, 차량명, 차종, 소프트웨어 버전, 차량 상태를 확인한다. 6. 사용자는 원하는 차량을 선택하여 상세 화면으로 이동한다.
14 |  | 차량 상세 조회 |  | 1. 사용자가 차량 목록 조회 화면으로 이동한다. 2. 목록에서 조회할 차량을 클릭한다. 3. 시스템이 선택한 차량의 상세 정보를 출력한다. 4. 사용자는 차량 ID, 차량명, 차종, 등록일자, 현재 소프트웨어 버전, 기능 적용 상태를 확인한다. 5. 사용자는 수정 또는 삭제 버튼을 선택할 수 있다.
15 |  | 차량 정보 수정 |  | 1. 차량 상세 조회 화면에서 '수정' 버튼을 클릭한다. 2. 차량의 그룹 정보(예: 베타 테스터 그룹)나 설명을 변경하고 '저장'을 클릭한다. 3. 시스템이 변경 사항을 DB에 업데이트한다. 4. "차량 정보가 수정되었습니다" 메시지와 함께 갱신된 정보가 화면에 출력된다.
16 |  | 차량 상태 조회 |  | 1. 차량 목록에서 특정 차량을 선택해 '상태 조회' 탭을 클릭한다. 2. 시스템이 해당 차량(HPC)으로부터 수집된 최신 텔레메트리(Telemetry) 데이터를 가져온다. 3. 차량의 네트워크 연결 상태, 현재 활성화된 Flag 개수, 오류 발생 여부가 대시보드에 출력된다.
17 |  | 차량 그룹 관리 |  | 1. 차량 그룹 관리 메뉴에서 '새 그룹 생성'을 클릭한다. 2. 그룹명(예: '제네시스 G80')을 입력하고, 조건에 맞는 차량 VIN 목록을 할당한 뒤 '저장'을 클릭한다. 3. 시스템이 그룹을 생성하고 차량 매핑 테이블을 업데이트한다. 4. 그룹 목록에 신규 그룹이 표시된다.
18 | 기능 관리 | 기능 등록 |  | 1. 관리자가 로그인한다. 2. 메인 대시보드에서 기능 관리 메뉴를 클릭한다. 3. 기능 등록 버튼을 클릭한다. 4. 기능 등록 페이지에서 기능명, 기능 설명, 기능 코드, 기본 상태를 입력한다. 5. 저장 버튼을 클릭한다. 6. 시스템이 기능 정보를 저장한다. 7. 기능 등록 완료 메시지가 출력된다. 8. 기능 목록 페이지로 이동한다.
19 |  | 기능 목록 조회 |  | 1. 메인 대시보드에서 기능 관리 메뉴를 클릭한다. 2. 시스템이 DB에 등록된 전체 Feature(예: ADAS, 내비게이션) 목록을 조회한다. 3. 기능명, Feature Key, 현재 전역 상태(ON/OFF/SHADOW)가 테이블 형태로 출력된다.
20 |  | 기능 활성화 |  | 1. 차량 상세 페이지 이동 2. 비활성 상태인 '내비게이션' 기능 옆 '활성' 버튼 클릭 3. 차량 HPC 터미널에 "Feature Started" 로그 출력 확인
21 |  | 기능 비활성화 |  | 1. 기능 목록에서 활성 상태인 'ADAS' 기능 옆 '비활성(OFF)' 버튼을 클릭한다. 2. 시스템이 상태를 OFF로 변경하고 차량으로 제어 신호(MQTT)를 전송한다. 3. 차량 HPC 터미널에 "Feature Stopped" 로그가 출력되며 즉시 기능이 중단된다.
22 |  | 기능 상세 설정 |  | 1. 특정 기능의 상세 페이지로 이동하여 '설정(Config)' 탭을 클릭한다. 2. 기능 동작에 필요한 변수값(예: 제한속도 = 30)을 입력하고 저장한다. 3. 차량 터미널에 "Config Updated: Speed Limit 30" 로그가 출력되며 로직이 변경된다.
23 |  | 차량별 기능 적용 |  | 1. 기능 상세 페이지에서 '타겟팅 설정'을 클릭하고 특정 차량 1대의 VIN을 입력한다. 2. 상태를 'ON'으로 설정하고 '배포'를 클릭한다. 3. 지정된 차량에서만 해당 기능이 활성화되었다는 수신 확인 로그가 출력된다.
24 |  | 그룹별 기능 적용 |  | 1. 타겟팅 설정에서 앞서 만든 '제네시스 G80' 그룹을 선택하고 배포를 클릭한다. 2. 시스템이 해당 그룹에 속한 모든 차량 목록을 추출하여 일괄적으로 Flag 변경 신호를 발행한다. 3. "그룹 대상 배포가 완료되었습니다" 메시지가 출력된다.
25 | 배포/업데이트 관리 | 업데이트 등록 |  | 1. '업데이트 등록' 메뉴 클릭 2. 대상 기능(예: ADAS v2.0) 선택 3. 배포 패키지 파일 업로드 및 버전 정보 입력 4. '등록' 클릭 5. 시스템이 파일 무결성 검사 후 배포 대기 상태로 저장한다.
26 |  | 버전 조회 |  | 1. '버전 관리' 리스트 접속 2. 특정 기능의 히스토리 조회 3. 현재 차량들에 적용된 실시간 버전 분포도(v1.0: 80%, v2.0: 20%)를 그래프로 확인한다.
27 |  | 배포 시작 |  | 1. 배포 대기 중인 업데이트 항목 선택 2. 배포 대상(전체 또는 특정 그룹) 설정 3. '배포 시작' 클릭 4. 시스템이 MQTT/HTTP를 통해 차량으로 업데이트 신호를 전송하고 진행률(%)을 표시한다.
28 |  | 배포 중지 |  | 1. 진행 중인 배포 작업의 '일시 중지' 클릭 2. 시스템이 아직 업데이트를 받지 않은 차량으로의 전송을 차단한다. 3. '중단 완료' 메시지와 함께 현재까지 성공/실패 수량이 출력된다.
29 |  | 배포 롤백 |  | 1. 업데이트 후 오류 발생 시 '롤백' 버튼 클릭 2. 이전 안정 버전(Previous Stable) 선택 3. 시스템이 강제로 이전 버전 Flag/SW를 복구하도록 차량에 명령한다. 4. 차량 상태가 정상으로 복구됨을 확인한다.
30 |  | 배포 이력 조회 |  | 1. '배포 이력' 메뉴 클릭 2. 기간 설정 후 검색 3. 누가, 언제, 어떤 기능을 어떤 차량 그룹에 배포했는지 상세 로그와 성공률 리포트를 확인한다.
31 | 운영 모드 관리 | Shadow Mode 설정 |  | 1. 특정 기능(예: 차선 이탈 방지 신규 알고리즘) 선택 2. 운영 모드를 'Shadow'로 설정 3. 대상 차량 지정 4. 실제 제어권은 없으나 백그라운드에서 계산 데이터만 수집하도록 명령을 전송한다.
32 |  | Shadow Mode 결과 조회 |  | 1. 'Shadow 결과' 메뉴 접속 2. 실제 운전 데이터와 Shadow 알고리즘의 계산값을 비교한 오차 그래프 확인 3. "신규 알고리즘의 정확도 98%"와 같은 분석 리포트를 열람한다.
33 |  | Kill Switch 실행 |  | 1. 시스템 모니터링 중 특정 기능(예: 자율주차)에서 위험 신호 감지 2. 해당 기능의 'Kill Switch' 버튼 클릭 3. 시스템이 즉시 모든 대상 차량의 해당 기능을 강제 OFF 처리하고 최우선 순위로 명령을 전달한다.
34 |  | Kill Switch 해제 |  | 1. 오류 해결 확인 후 'Kill Switch 해제' 클릭 2. 보안 인증(OTP 또는 관리자 비밀번호) 수행 3. 시스템이 차단되었던 기능을 다시 일반 제어 모드로 복구시킨다.
35 |  | A/B Mode 설정 |  | 1. 'A/B 테스트 설정' 클릭 2. 그룹 A(기존 UI), 그룹 B(신규 UI) 비율 설정(예: 50:50) 3. '테스트 시작' 클릭 4. 시스템이 설정된 비율에 따라 차량별로 서로 다른 Flag를 노출한다.
36 |  | A/B 결과 조회 |  | 1. 'A/B 결과' 메뉴 접속 2. 각 그룹별 사용자 클릭률, 체류 시간, 오류 발생률 비교 지표 확인 3. 어떤 모드가 더 우수한지 시스템이 추천하는 통계 데이터를 확인한다.
37 | 정책/조건 관리 | 적용 정책 등록 |  | 1. '정책 관리' 메뉴 이동 2. '신규 정책 등록' 클릭 3. 정책명(예: 야간 주행 보조) 입력 및 저장 4. 시스템에 빈 정책 컨테이너가 생성됨을 확인한다.
38 |  | 적용 조건 설정 |  | 1. 등록된 정책에서 '조건 설정' 클릭 2. 조건식 입력(예: Time > 20:00 AND Region == 'Seoul') 3. '조건 유효성 검사' 클릭 4. 시스템이 구문 오류 여부를 체크한다.
39 |  | 대상 그룹 선택 |  | 1. 정책 상세 화면에서 '대상 선택' 클릭 2. 미리 정의된 '베타 테스터' 또는 '특정 차종' 그룹 체크 3. 시스템이 해당 정책이 적용될 차량 대수를 실시간으로 계산하여 표시한다.
40 |  | 우선순위 설정 |  | 1. 정책 목록 상단 '순서 변경' 클릭 2. 드래그 앤 드롭으로 정책 간 우선순위 조정 3. 동일 기능에 대해 조건이 충돌할 경우 상위 정책이 먼저 적용됨을 확인하고 저장한다.
41 |  | 정책 수정 |  | 1. 기존 정책 선택 2. 적용 조건이나 대상 그룹 변경 3. '업데이트' 클릭 4. 시스템이 변경 사항을 즉시 차량에 동기화할지 예약할지 선택 팝업을 띄운다.
42 |  | 정책 삭제 |  | 1. 불필요한 정책 선택 후 '삭제' 클릭 2. 삭제 시 영향받는 차량 수 확인 3. '확인' 클릭 시 해당 정책이 제거되고 차량들은 기본(Default) 정책으로 돌아간다.
43 | 모니터링/로그 | 시스템 상태 조회 |  | 1. '시스템 대시보드' 접속 2. 서버 CPU, 메모리 사용량, MQTT 브로커 연결 상태 확인 3. 현재 접속 중인 차량 대수(Live Nodes)를 실시간으로 확인한다.
44 |  | 기능 적용 결과 조회 |  | 1. '기능 적용 현황' 메뉴 접속 2. 특정 기능 배포 후 차량에서 "성공" 응답을 보낸 비율 확인 3. 실패한 차량 리스트와 실패 사유(예: 네트워크 타임아웃)를 확인한다.
45 |  | 오류 로그 조회 |  | 1. '오류 로그' 메뉴 클릭 2. 등급(Critical, Warning) 필터링 3. 차량 측에서 발생한 런타임 에러나 정책 충돌 로그를 상세 조회한다.
46 |  | 이벤트 로그 조회 |  | 1. '이벤트 로그' 클릭 2. 시스템에서 발생한 주요 사건(로그인 시도, 설정 변경, 알림 발송 등)을 시계열 순으로 확인한다.
47 |  | 변경 이력 조회 |  | 1. 'Audit Trail' 메뉴 접속 2. 특정 기능 설정이 과거에 어떻게 변해왔는지 버전별 차이(Diff)를 비교 확인한다.
48 |  | 사용자 활동 로그 |  | 1. '사용자 활동' 메뉴 접속 2. 특정 관리자 계정이 수행한 모든 API 요청 및 페이지 접근 기록을 조회하여 보안 감사를 수행한다.
49 | 시뮬레이션/데모 실행 | 데모 시작 |  | 1. '시뮬레이터' 실행 2. 가상 차량(V-HPC) 10대 생성 3. 대시보드에 가상 차량들이 'Online'으로 표시되는지 확인한다.
50 |  | 기능 ON/OFF 시뮬레이션 |  | 1. 시뮬레이션 화면에서 가상 차량 선택 2. 웹 콘솔에서 기능 ON 전송 3. 가상 차량 로그 터미널에 [SIM] Received: Feature_A = ON 메시지가 출력되는지 확인한다.
51 |  | Shadow Mode 시뮬레이션 |  | 1. 가상 차량에 Shadow 정책 주입 2. 가상 주행 데이터(더미 데이터) 입력 3. 시뮬레이터가 계산된 Shadow 결과값을 서버로 전송하는 과정을 관찰한다.
52 |  | Kill Switch 시뮬레이션 |  | 1. 가상 차량들이 모두 주행 중인 상황 가정 2. '전체 Kill Switch' 실행 3. 0.5초 이내에 모든 가상 차량의 특정 기능이 Disabled 상태로 변하는지 확인한다.
53 |  | A/B 테스트 시뮬레이션 |  | 1. 100대의 가상 차량에 A/B 테스트 적용 2. 50대는 A 정책, 50대는 B 정책이 적용되었는지 통계 화면에서 확인한다.
54 |  | 결과 확인 |  | 1. 시뮬레이션 종료 버튼 클릭 2. 시나리오 수행 동안 발생한 메시지 성공률, 지연 시간(Latency) 리포트를 다운로드한다.
55 | 관리자 설정 | 시스템 환경설정 |  | 1. '시스템 설정' 메뉴 접속 2. 플랫폼 명칭, 타임존, 기본 언어(한국어/영어) 설정 3. 저장 후 UI 레이아웃 반영 확인.
56 |  | 기본값 설정 |  | 1. 'Default Policy' 설정 이동 2. 새로운 차량 등록 시 기본적으로 적용될 Flag 상태(모두 OFF 등) 지정 3. 신규 차량 등록 테스트를 통해 설정값 적용 확인.
57 |  | 알림 설정 |  | 1. '알림 채널 설정' 클릭 2. Slack 웹훅 또는 이메일 주소 등록 3. '테스트 발송' 클릭하여 알림이 정상적으로 수신되는지 확인한다.
58 |  | 서버 연결 설정 |  | 1. '인프라 설정' 접속 2. 외부 MQTT 브로커 주소나 DB 커넥션 정보 입력 3. '연결 테스트' 버튼 클릭하여 "Connected" 상태 확인.
59 |  | 계정 보안 설정 |  | 1. '보안 설정' 클릭 2. 비밀번호 복잡도 규칙(특수문자 포함 등) 및 2차 인증(2FA) 활성화 3. 일정 시간 미활동 시 자동 로그아웃 시간(예: 30분) 설정.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

## Product Backlog(Main)
Backlog NO. | backlog 카테고리 | backlog 이름 | backlog 설명 | Demo Scenario (데모가 시작되어 끝날때 행위 그대로 작성함)
1 | Feature Flag Platform | EventBus | 시동 후 진입하는 메인 화면으로, Navigation, ADAS, Energy의 핵심 상태를 요약해서 보여준다. | 1. platform_server 코드를 실행한다, (./platform_server) 2. HCP 부팅 화면이 표시된다. 3. 대시보드 화면에서 각각의 해당하는 정보들이 출력된다. (정보들 모두 입력) 4. 실시간으로 정보들을 가져와 대시보드 화면에 적용된다. 5. 절전모드가 활성화된 경우 안내문구가 출력된다.
2 |  | Navigation 요약 카드 | 홈 화면에서 현재 목적지 안내 여부, 최근 목적지, 예상 도착 정보를 요약 표시한다. | 1. Navigation 요약 영역에 진입한다. 2. Navigation 요약 영역에서 최근 목적지 및 목적지 검색 항목이 확인된다. 2. 목적지 안내 설정을 마친 후, 현재 목적지 정보와 목적지 도착 여부를 확인한다. 3. 목적지에 도착하면 목적지 도착 완료 멘트와 함께 안내가 종료된다.
3 |  | ADAS 요약 카드 | 홈 화면에서 ADAS 전체 활성화 상태와 주요 ADAS 기능 상태를 요약 표시한다. ADAS가 OFF인 경우 비활성 상태와 안내 문구를 함께 표시한다. | 1. ADAS 요약 영역에 진입한다. 2. ADAS 요약 영역에서 ADAS 및 주요 기능들이 OFF로 표시되는 것을 확인한다. 3. ADAS 요약 영역에서 전체 상태가 ON으로 바뀌면 ADAS 기능 활성화 알림 문구가 뜬다. 4. LFA, FCA, SCC기능의 작동 여부를 확인한다. (LFA: 차선 유지 보조, FCA: 전방 충동 경고, SCC: 스마트 크루즈)
4 |  | Energy 요약 카드 | 홈 화면에서 배터리 잔량, 예상 주행 가능 거리, 충전 상태를 요약 표시한다. | 1. Energy 요약 영역에 진입한다. 2. Energy 요약 영역에서 배터리 잔량과 주행 가능 거리를 확인한다. 3. 배터리 상태가 20%이하로 떨어지면 절전 모드에 돌입한다. 4. 배터리 상태가 0이 되면 시동이 자동으로 꺼진다.
5 | Navigation | 목적지 검색 | 운전자가 주소, 장소명, 최근 목적지, 즐겨찾기를 통해 목적지를 검색할 수 있다. | 1. 홈 화면에서 Navigation 메뉴를 선택한다. 2. 목적지 검색 화면으로 이동한다. 3. 검색창에 목적지명을 입력한다. 4. 검색 결과 목록에서 원하는 목적지를 선택한다. 5. 선택한 목적지가 상세 화면에 표시된다.
6 |  | 경로 안내 시작 | 선택한 목적지를 기준으로 경로를 생성하고 안내를 시작한다. | 1. Navigation 메뉴에서 목적지를 검색한다. 2. 검색 결과에서 목적지를 선택한다. 3. 경로 안내 시작 버튼을 누른다. 4. 추천 경로가 지도 위에 표시된다. 5. 예상 시간과 거리 정보가 함께 표시된다.
7 |  | 경로 옵션 설정 | 최단 거리, 최소 시간, 유료도로 회피 등의 옵션을 선택할 수 있다. | 1. 목적지를 선택한 뒤 경로 옵션 화면으로 이동한다. 2. 최단 거리, 최소 시간, 유료도로 회피 중 하나를 선택한다. 3. 적용 버튼을 누른다. 4. 선택한 옵션에 맞는 경로가 다시 계산된다. 5. 변경된 경로가 화면에 표시된다.
8 |  | 최근 목적지 조회 | 최근에 검색하거나 방문한 목적지를 목록 형태로 제공한다. | 1. Navigation 메뉴를 선택한다. 2. 최근 목적지 목록 메뉴를 누른다. 3. 최근에 검색한 목적지 목록이 화면에 표시된다. 4. 목록 중 하나를 선택한다. 5. 선택한 목적지로 이동할 수 있는 화면으로 전환된다.
9 |  | 즐겨찾기 목적지 관리 | 자주 가는 목적지를 즐겨찾기로 저장하고 다시 사용할 수 있다. | 1. 목적지를 검색한다. 2. 검색 결과 상세 화면에서 즐겨찾기 추가 버튼을 누른다. 3. 저장이 완료되었다는 안내를 확인한다. 4. 즐겨찾기 목록 메뉴로 이동한다. 5. 저장된 목적지가 목록에 표시되는 것을 확인한다.
10 |  | EV 경로 추천 | 배터리 잔량과 충전소 위치를 고려하여 전기차 중심 경로를 추천한다. | 1. Navigation 메뉴를 선택한다. 2. 목적지를 검색한다. 3. EV 경로 추천 옵션을 활성화한다. 4. 경로 안내 시작 버튼을 누른다. 5. 경로 중간의 충전소가 포함된 추천 경로가 지도에 표시된다.
11 |  | 지도 보기 설정 | 2D/3D 보기, 주간/야간 모드, 교통정보 표시 여부를 변경할 수 있다. | 1. Navigation 메뉴에서 지도 설정 버튼을 누른다. 2. 2D/3D 보기 또는 주간/야간 모드를 선택한다. 3. 교통정보 표시 옵션을 켜거나 끈다. 4. 적용 버튼을 누른다. 5. 지도 화면이 선택한 설정에 맞게 변경된다.
12 |  | 음성 안내 ON/OFF | 경로 안내 중 음성 안내 기능을 켜거나 끌 수 있다. | 1. 경로 안내를 시작한다. 2. 음성 안내 설정 메뉴를 선택한다. 3. 음성 안내 ON/OFF 토글을 변경한다. 4. 저장 버튼을 누른다. 5. 이후 경로 안내 시 음성 안내 적용 여부를 확인한다.
13 | ADAS | ADAS 활성화 제어 | 운전자가 ADAS 기능을 사용하기 전에 ADAS를 직접 활성화하거나 비활성화할 수 있다. 시동 ON 상태와 ADAS 기능 활성 상태를 구분하여 관리한다. | 1. 홈 화면에서 ADAS 메뉴를 선택한다. 2. ADAS 메인 화면에서 현재 상태가 OFF로 표시되는 것을 확인한다. 3. ADAS 활성화 버튼을 누른다. 4. ADAS 상태가 ON으로 변경된다. 5. 이후 차선 유지 보조, 전방 충돌 경고 등의 세부 기능을 설정할 수 있다.
14 |  | 차선 유지 보조 제어 | 차선 유지 보조 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있다. | 1. 홈 화면에서 ADAS 메뉴를 선택한다. 2. 차선 유지 보조 항목을 선택한다. 3. ON/OFF 토글 버튼을 누른다. 4. 기능 상태가 활성 또는 비활성으로 변경된다. 5. 변경된 상태가 화면에 반영되는 것을 확인한다.
15 |  | 전방 충돌 경고 제어 | 전방 충돌 경고 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있다. | 1. ADAS 메뉴에 진입한다. 2. 전방 충돌 경고 항목을 선택한다. 3. ON/OFF 토글을 변경한다. 4. 저장 버튼을 누른다. 5. 기능 상태가 변경되어 화면에 표시된다.
16 |  | 스마트 크루즈 상태 조회 | 스마트 크루즈 기능의 현재 활성 상태를 확인할 수 있다. | 1. ADAS 메뉴를 선택한다. 2. 주행 보조 목록으로 이동한다. 3. 스마트 크루즈 항목의 현재 상태를 확인한다. 4. 사용 가능 여부가 함께 표시되는 것을 확인한다. 5. 화면을 종료한다.
17 |  | 사각지대 경고 상태 조회 | 사각지대 경고 기능의 현재 활성 상태를 확인할 수 있다. | 1. ADAS 메뉴를 선택한다. 2. 충돌 예방 항목으로 이동한다. 3. 사각지대 경고 기능의 활성 상태를 확인한다. 4. 화면에 정상 작동 여부가 표시되는 것을 확인한다. 5. 홈 화면으로 돌아간다.
18 |  | ADAS 민감도 설정 | ADAS 경고 및 개입 민감도를 낮음, 보통, 높음으로 설정할 수 있다. | 1. ADAS 메뉴를 선택한다. 2. 설정 메뉴로 이동한다. 3. 민감도 항목에서 낮음, 보통, 높음 중 하나를 선택한다. 4. 적용 버튼을 누른다. 5. 변경된 민감도가 저장된 것을 확인한다.
19 |  | 경고음 크기 설정 | ADAS 기능의 경고음 크기를 조절할 수 있다. | 1. ADAS 설정 화면으로 이동한다. 2. 경고음 크기 조절 항목을 선택한다. 3. 슬라이더를 이동하여 음량을 조정한다. 4. 저장 버튼을 누른다. 5. 변경된 음량 설정이 반영된 것을 확인한다.
20 |  | 센서 상태 요약 조회 | ADAS와 연동되는 센서의 정상 여부를 요약해서 보여준다. | 1. ADAS 메뉴를 선택한다. 2. 상태 확인 화면으로 이동한다. 3. 센서 상태 목록을 확인한다. 4. 각 센서가 정상, 경고, 오류 중 어떤 상태인지 확인한다. 5. 문제가 있는 항목이 강조 표시되는 것을 확인한다.
21 | Energy | 배터리 상태 조회 | 현재 배터리 잔량, 배터리 온도, 예상 주행 가능 거리를 조회한다. | 1. 홈 화면에서 Energy 메뉴를 선택한다. 2. 배터리 상태 화면으로 이동한다. 3. 현재 배터리 잔량을 확인한다. 4. 예상 주행 가능 거리와 배터리 온도를 함께 확인한다. 5. 화면을 종료한다.
22 |  | 충전 관리 | 충전 시작/중지, 목표 충전량 설정, 예약 충전 기능을 제공한다. | 1. Energy 메뉴를 선택한다. 2. 충전 관리 화면으로 이동한다. 3. 목표 충전량을 입력한다. 4. 예약 충전 시간을 설정한다. 5. 저장 버튼을 누른다. 6. 설정된 충전 정보가 화면에 표시된다.
23 |  | 에코 모드 제어 | 에너지 절약을 위해 에코 모드를 활성화 또는 비활성화한다. | 1. Energy 메뉴를 선택한다. 2. 에코 모드 항목으로 이동한다. 3. ON/OFF 토글 버튼을 누른다. 4. 에코 모드 상태가 변경된다. 5. 변경된 상태가 화면에 반영되는 것을 확인한다.
24 |  | 회생제동 단계 설정 | 회생제동 단계를 사용자가 선택하여 에너지 회수 수준을 조절한다. | 1. Energy 메뉴를 선택한다. 2. 회생제동 설정 화면으로 이동한다. 3. 단계 1, 단계 2, 단계 3 중 하나를 선택한다. 4. 적용 버튼을 누른다. 5. 선택한 단계가 저장된 것을 확인한다.
25 |  | 충전 이력 조회 | 과거 충전 시간, 충전량, 충전 비용 등의 정보를 조회한다. | 1. Energy 메뉴를 선택한다. 2. 충전 이력 메뉴를 누른다. 3. 과거 충전 기록 목록이 표시된다. 4. 특정 기록을 선택한다. 5. 상세 충전 내역을 확인한다.
26 |  | 에너지 사용 분석 | 최근 주행 기준 전비, 기능별 전력 사용량을 확인한다. | 1. Energy 메뉴를 선택한다. 2. 에너지 분석 화면으로 이동한다. 3. 최근 주행 전비를 확인한다. 4. 공조, 주행, 기타 기능별 에너지 사용량을 확인한다. 5. 분석 결과를 바탕으로 에너지 절약 상태를 확인한다.
27 | Feature Management | OTA 업데이트 확인 | 현재 소프트웨어 버전과 업데이트 가능 여부를 확인한다. | 1. 홈 화면에서 Software 또는 Feature Management 메뉴를 선택한다. 2. OTA 업데이트 화면으로 이동한다. 3. 현재 버전 정보를 확인한다. 4. 업데이트 가능 여부를 확인한다. 5. 업데이트 안내 메시지를 확인한다.
28 |  | Feature Flag 상태 관리 | Navigation, ADAS, Energy 각 기능의 활성화 여부를 소프트웨어적으로 관리한다. | 1. Feature Management 메뉴를 선택한다. 2. Feature 목록 화면으로 이동한다. 3. Navigation, ADAS, Energy 관련 기능 목록을 확인한다. 4. 특정 기능의 활성/비활성 상태를 변경한다. 5. 저장 후 변경된 상태가 반영되는 것을 확인한다.
29 |  | Kill Switch | 문제가 발생한 기능을 즉시 비활성화할 수 있다. | 1. Feature Management 메뉴를 선택한다. 2. 기능 목록에서 특정 기능을 선택한다. 3. Kill Switch 버튼을 누른다. 4. 경고 메시지를 확인한 후 비활성화를 승인한다. 5. 해당 기능이 즉시 비활성화된 것을 확인한다.
30 |  | Shadow Mode | 신규 기능을 사용자에게 직접 적용하지 않고 백그라운드에서 테스트한다. | 1. Feature Management 메뉴를 선택한다. 2. 테스트할 기능을 선택한다. 3. Shadow Mode 설정 버튼을 누른다. 4. Shadow Mode를 활성화한다. 5. 사용자 화면에는 변화가 없고 내부 테스트 상태만 활성화된 것을 확인한다.
31 |  | A/B Mode 설정 | 일부 사용자 또는 일부 차량군에만 다른 기능 버전을 적용한다. | 1. Feature Management 메뉴를 선택한다. 2. 기능 실험 설정 화면으로 이동한다. 3. 특정 기능을 선택한다. 4. A그룹과 B그룹 적용 조건을 설정한다. 5. 저장 버튼을 누른다. 6. 설정된 실험 상태가 목록에 표시된다.
32 |  | 기능 버전 정보 조회 | 각 기능의 현재 버전과 이전 버전 이력을 확인한다. | 1. Feature Management 메뉴를 선택한다. 2. 기능 버전 목록 화면으로 이동한다. 3. 특정 기능을 선택한다. 4. 현재 버전과 이전 버전 목록을 확인한다. 5. 버전 이력을 검토한 뒤 화면을 종료한다.
33 |  | 기능 롤백 | 문제가 발생한 기능을 이전 버전으로 되돌린다. | 1. Feature Management 메뉴를 선택한다. 2. 버전 이력 화면에서 특정 기능을 선택한다. 3. 이전 버전으로 롤백 버튼을 누른다. 4. 확인 메시지에서 승인한다. 5. 기능 버전이 이전 상태로 변경된 것을 확인한다.
34 |  | 로그 및 이력 조회 | 기능 상태 변경, OTA 적용, 실험 모드 설정 이력을 조회한다. | 1. Feature Management 메뉴를 선택한다. 2. 로그 조회 화면으로 이동한다. 3. 기능 변경 이력 목록을 확인한다. 4. 특정 로그를 선택한다. 5. 변경 시점, 변경 내용, 적용 결과를 확인한다.
35 | Notifications | 차량 알림 조회 | Navigation, ADAS, Energy, OTA 관련 알림을 통합 조회한다. | 1. 홈 화면 상단의 알림 아이콘을 누른다. 2. 알림 목록 화면으로 이동한다. 3. 최근 알림 목록을 확인한다. 4. 특정 알림을 선택한다. 5. 상세 내용을 확인한 후 알림 화면을 닫는다.

## Product Backlog(New)
Backlog NO. | backlog 카테고리 | backlog 이름 | backlog 설명 | Demo Scenario (데모가 시작되어 끝날때 행위 그대로 작성함)
1 | Home | 차량 홈 대시보드 | 시동 후 진입하는 메인 화면으로, Navigation, ADAS, Energy의 현재 상태와 적용 모드, 최근 변경 여부를 요약 표시한다. | 차량의 시동을 켠다. HCP 부팅 화면이 표시된다. 홈 화면으로 이동한다. 화면에서 Navigation, ADAS, Energy의 현재 상태를 확인한다. 화면에서 각 기능의 적용 모드(Default, A/B, Shadow, Kill Switch)를 확인한다. 최근 변경된 기능이 있는 경우 요약 상태를 확인한다. 하단 메뉴를 통해 원하는 기능 관리 화면으로 이동한다.
2 |  | 차량 상태 요약 조회 | 홈 화면 상단에서 차량 상태와 시스템 연결 상태를 확인한다. | 홈 화면에 진입한다. 상단 상태 영역에서 현재 시간, 차량 연결 상태, 네트워크 상태를 확인한다. 시스템이 정상 연결 상태임을 확인한다. 홈 화면으로 돌아간다.
3 |  | Feature 요약 카드 조회 | 홈 화면에서 Navigation, ADAS, Energy 각각의 대표 기능 상태를 카드 형태로 조회한다. | 홈 화면에 진입한다. Navigation 요약 카드에서 현재 적용 정책을 확인한다. ADAS 요약 카드에서 전체 활성 상태와 대표 기능 상태를 확인한다. Energy 요약 카드에서 배터리 상태와 절전 모드 상태를 확인한다. 각 카드의 상태가 현재 설정값과 일치하는지 확인한다.
4 | Feature Management | Feature 목록 조회 | Feature Management 화면에서 Navigation, ADAS, Energy의 대표 기능 목록과 현재 상태를 조회한다. | 홈 화면에서 Feature Management 메뉴를 선택한다. Feature 목록 화면으로 이동한다. Navigation, ADAS, Energy 기능 목록을 확인한다. 각 기능의 활성화 상태와 적용 모드를 확인한다. 특정 기능의 상세 화면으로 이동한다.
5 |  | Feature Flag 상태 관리 | 관리자가 Navigation, ADAS, Energy 대표 기능의 활성화/비활성화를 소프트웨어적으로 제어한다. | Feature Management 메뉴를 선택한다. Feature 목록 화면에서 특정 기능을 선택한다. 기능의 현재 활성화 상태를 확인한다. ON/OFF 토글을 변경한다. 저장 버튼을 누른다. 변경 완료 메시지를 확인한다. 홈 화면으로 이동한다. 변경된 기능 상태가 홈 화면에 반영된 것을 확인한다.
6 |  | 기능 버전 정보 조회 | 각 기능의 현재 버전과 배포 이력을 조회한다. | Feature Management 메뉴를 선택한다. 기능 버전 목록 화면으로 이동한다. 특정 기능을 선택한다. 현재 버전 정보를 확인한다. 이전 버전 이력을 확인한다. 화면을 종료한다.
7 |  | 기능 롤백 | 문제가 발생한 기능을 이전 버전으로 되돌린다. | Feature Management 메뉴를 선택한다. 기능 버전 이력 화면으로 이동한다. 특정 기능의 이전 버전을 선택한다. 롤백 버튼을 누른다. 확인 메시지에서 승인한다. 롤백 완료 메시지를 확인한다. 기능 버전이 이전 상태로 변경된 것을 확인한다.
8 |  | Kill Switch 실행 | 문제가 발생한 기능을 즉시 비활성화할 수 있다. | Feature Management 메뉴를 선택한다. 기능 목록에서 특정 기능을 선택한다. Kill Switch 버튼을 누른다. 경고 메시지를 확인한 후 실행을 승인한다. 해당 기능이 즉시 비활성화된 것을 확인한다. 홈 화면으로 이동한다. 기능 상태가 비활성화로 반영된 것을 확인한다. 로그 화면에서 Kill Switch 실행 이력을 확인한다.
9 |  | Shadow Mode 설정 | 신규 기능 또는 신규 정책을 실제 사용자에게 반영하지 않고 백그라운드에서 시험 실행한다. | Feature Management 메뉴를 선택한다. 테스트할 기능을 선택한다. Shadow Mode 설정 버튼을 누른다. Shadow Mode를 활성화한다. 저장 버튼을 누른다. 사용자 화면에는 기능 결과가 실제로 바뀌지 않은 것을 확인한다. 로그 화면으로 이동한다. 내부 테스트 실행 결과가 기록된 것을 확인한다.
10 |  | A/B Mode 설정 | 일부 차량군 또는 일부 그룹에만 다른 기능 정책/버전을 적용한다. | Feature Management 메뉴를 선택한다. 기능 실험 설정 화면으로 이동한다. 특정 기능을 선택한다. A 그룹과 B 그룹의 적용 정책을 각각 설정한다. 저장 버튼을 누른다. 차량 A 화면으로 이동한다. A 그룹 정책이 적용된 것을 확인한다. 차량 B 화면으로 이동한다. B 그룹 정책이 적용된 것을 확인한다. 두 그룹의 결과 차이를 확인한다.
11 | ADAS | ADAS 전체 활성화 제어 | 대표 ADAS 기능 사용 전 전체 ADAS 상태를 활성화 또는 비활성화한다. | 홈 화면에서 ADAS 메뉴를 선택한다. ADAS 메인 화면에서 현재 상태를 확인한다. ADAS 활성화 버튼을 누른다. ADAS 상태가 ON으로 변경된다. 홈 화면으로 돌아간다. ADAS 요약 카드 상태가 ON으로 반영된 것을 확인한다.
12 |  | 차선 유지 보조 제어 | 대표 ADAS 기능으로 차선 유지 보조 기능을 활성화 또는 비활성화한다. | ADAS 메뉴에 진입한다. 차선 유지 보조 항목을 선택한다. ON/OFF 토글 버튼을 변경한다. 저장 버튼을 누른다. 기능 상태가 변경된 것을 확인한다. 홈 화면으로 이동한다. 변경된 상태가 ADAS 요약 카드에 반영된 것을 확인한다.
13 |  | ADAS Shadow Mode 시험 적용 | 신규 ADAS 정책을 실제 제어에는 반영하지 않고 시험 실행 결과만 기록한다. | ADAS 메뉴에 진입한다. 차선 유지 보조 기능 상세 화면으로 이동한다. Shadow Mode를 활성화한다. 저장 버튼을 누른다. 차량 화면에서 실제 ADAS 동작 상태가 즉시 변경되지 않은 것을 확인한다. 로그 화면으로 이동한다. ADAS 시험 실행 결과가 기록된 것을 확인한다.
14 |  | ADAS Kill Switch 연동 | 위험 상황 발생 시 ADAS 기능을 즉시 중단한다. | ADAS 기능이 활성화된 상태를 확인한다. Feature Management 메뉴로 이동한다. ADAS 기능의 Kill Switch를 실행한다. 긴급 중단 메시지를 확인한다. 차량 화면에서 ADAS 기능이 즉시 비활성화된 것을 확인한다. 로그 화면에서 Kill Switch 이력을 확인한다.
15 | Navigation | 내비게이션 대표 정책 상태 조회 | 내비게이션 기능의 현재 정책 상태를 조회한다. | 홈 화면에서 Navigation 메뉴를 선택한다. 내비게이션 기능 상세 화면으로 이동한다. 현재 적용 중인 정책 정보를 확인한다. 현재 활성화 여부와 적용 모드를 확인한다. 홈 화면으로 돌아간다.
16 |  | 내비게이션 정책 활성화/비활성화 | 기본/고급 내비게이션 정책의 사용 여부를 Feature Flag로 제어한다. | Navigation 메뉴에 진입한다. 대표 정책의 현재 상태를 확인한다. ON/OFF 토글을 변경한다. 저장 버튼을 누른다. 홈 화면으로 이동한다. Navigation 요약 카드에 상태가 반영된 것을 확인한다.
17 |  | 내비게이션 A/B 정책 비교 적용 | 서로 다른 경로 추천 정책을 그룹별로 다르게 적용한다. | Feature Management 메뉴에서 Navigation 기능을 선택한다. A/B Mode 설정 화면으로 이동한다. A 그룹에는 기본 경로 정책을 설정한다. B 그룹에는 개선 경로 정책을 설정한다. 저장 버튼을 누른다. 차량 A 화면에서 기본 정책이 적용된 것을 확인한다. 차량 B 화면에서 개선 정책이 적용된 것을 확인한다. 두 결과를 비교한다.
18 |  | 차량 그룹별 내비게이션 차등 적용 | 차량 그룹 또는 등급에 따라 서로 다른 내비게이션 기능 정책을 적용한다. | Feature Management 메뉴에서 Navigation 기능을 선택한다. 차량 그룹별 정책 설정 화면으로 이동한다. 기본 그룹과 고급 그룹의 정책을 각각 설정한다. 저장 버튼을 누른다. 차량 그룹 A 화면을 확인한다. 차량 그룹 B 화면을 확인한다. 그룹별로 다른 정책이 적용된 것을 확인한다.
19 | Energy | 배터리 상태 조회 | 배터리 상태 조회 | 홈 화면에서 Energy 메뉴를 선택한다. 배터리 상태 화면으로 이동한다. 현재 배터리 잔량을 확인한다. 예상 주행 가능 거리와 절전 상태를 함께 확인한다. 화면을 종료한다.
20 |  | 에코 모드 제어 | 대표 Energy 기능으로 에코 모드를 활성화 또는 비활성화한다. | Energy 메뉴를 선택한다. 에코 모드 항목으로 이동한다. ON/OFF 토글 버튼을 누른다. 저장 버튼을 누른다. 에코 모드 상태가 변경된 것을 확인한다. 홈 화면으로 이동한다. 변경된 상태가 반영된 것을 확인한다.
21 |  | 배터리 상태 기반 절전 정책 적용 | 배터리 상태 조건에 따라 에너지 절약 정책을 자동 적용한다. | Feature Management 메뉴에서 Energy 기능을 선택한다. 절전 정책 조건 설정 화면으로 이동한다. 배터리 30% 이하 조건을 설정한다. 저장 버튼을 누른다. 차량 화면으로 이동한다. 배터리 상태를 25%로 설정한다. 절전 정책이 자동 적용된 것을 확인한다. 홈 화면에 상태가 반영된 것을 확인한다.
22 |  | Energy Shadow 또는 A/B 정책 시험 적용 | 새로운 에너지 절감 정책을 Shadow 또는 A/B 방식으로 시험 적용한다. | Feature Management 메뉴에서 Energy 기능을 선택한다. 실험 모드 설정 화면으로 이동한다. Shadow Mode 또는 A/B Mode를 선택한다. 시험 정책을 설정한다. 저장 버튼을 누른다. 차량 화면 또는 로그 화면으로 이동한다. 실험 정책 결과가 기록된 것을 확인한다.
23 | Logs | 기능 변경 이력 조회 | 기능 활성화/비활성화, 실험 모드 설정, Kill Switch 실행 이력을 조회한다. | 로그 메뉴를 선택한다. 기능 변경 이력 화면으로 이동한다. 특정 기간을 설정한다. 조회 버튼을 누른다. 기능 상태 변경 목록을 확인한다. 특정 로그를 선택한다. 변경 시점, 변경 전 상태, 변경 후 상태를 확인한다.
24 |  | 실험 모드 결과 조회 | A/B Mode 및 Shadow Mode 적용 결과를 조회한다. | 로그 메뉴를 선택한다. 실험 결과 조회 화면으로 이동한다. 특정 기능을 선택한다. A/B 또는 Shadow 결과 목록을 조회한다. 각 결과 값을 확인한다. 비교 결과를 확인한다.
25 | 공통 | 기능 상태 변경 결과 화면 반영 | 관리자 화면에서 변경한 기능 상태가 홈 화면과 차량 화면에 반영된다. | Feature Management 화면에서 특정 기능 상태를 변경한다. 저장 버튼을 누른다. 홈 화면으로 이동한다. 변경된 상태가 홈 화면에 반영된 것을 확인한다. 차량 화면으로 이동한다. 동일한 상태가 차량 화면에도 반영된 것을 확인한다.

## Sprint Backlog
Sprint No. | BackLog | 개발 리더(발표자) | 개발자 2 | 개발자 3 | 결과 | 예상시간 | 실제시간
1 | 2 | 정윤호 | N/A | N/A | 진행중 | 5시간 | 4시간
| 3 | 이다윤 | N/A | N/A | 진행중 | 5시간 | 4.5시간
| 4 | 구자중 | N/A | N/A | 진행중 | 5시간 | 3시간
| 1 | 정윤호 | 이다윤 | 구자중 | 진행중 | 3시간 | 6시간

## BurndownCharts
Release Burndown
Only edit shaded columns, others are calculated
Week | Backlog |  |  | Percent Complete
| Remaining | Done | variation
1 | 40 | 1 | 3 | 2.326%
2 | 42 | 10 | 10 | 20.75%
3 | 42 | 12 | 13 | 34.85%
4 | 43 | 17 | 3 | 57.97%
5 | 29 | 20 | 2 | 84.51%
6 | 11 | 10 | 10 | 86.42%
7 | 11 | 1 | 4 | 83.53%
8 | 14 | 5 | 2 | 87.36%
9 | 11 | 6 | 1 | 93.18%
10 | 6 | 6 | 0 | 100%

## Product Backlog(New) new
수정
Backlog NO. | backlog 카테고리 | backlog 이름 | backlog 설명 | Demo Scenario (데모가 시작되어 끝날때 행위 그대로 작성함) |  |  | 구현되어 있는 것 (4/1 기준) | 미완성 부분 (4/1 기준) | 지금부터 뭘 어떻게 채워야 하는지 (우선순위)
1 | Feature Flag Platform | EventBusHost 실행 및 Feature 등록 확인 | Feature 간 직접 의존을 끊고 이벤트로만 통신하기 위한 허브. Feature는 registerComponent 후 이벤트를 poll한다. | 터미널1에서 EventBusHost를 실행한다. ‘Event Bus is running’ 로그를 확인한다. 터미널2에서 임의 Feature(AdasFeature 등)를 실행한다. EventBusHost에 ‘registered’ 로그가 찍히는지 확인한다. Ctrl+C로 종료한다. | • 터미널1에서 EventBusHost를 실행한다. ./build/EventBusHost • ‘Event Bus is running now on 0.0.0.0:50051...’ 로그를 확인한다. • 터미널2에서 임의 Feature(AdasFeature 등)를 실행한다. (접속 주소는 localhost:50051 사용) wsl -d Ubuntu -- bash -lc ""cd /mnt/c/Users/USER/Desktop/teamproject/hyundai && ./build/AdasFeature localhost:50051"" • 터미널1(EventBusHost)에 ‘Component (ID:...) is registered...’ 로그가 찍히는지 확인한다. • (선택) Feature 종료 시 ‘... is unregistered...’ 로그도 확인한다. • Ctrl+C로 각 터미널을 종료한다 | 1. 터미널 열기 2. wsl 명령어로 wsl 환경 만들기 3. ./build/EventBusHost 명령어로 EventBusHost실행 Event Bus is running now on 0.0.0.0:50051... (EventBusHost 서버가 실행됨) 4. ./build/AdasFeature 명령어로 AdasFeature 를 실행 Component (ID:1) is registered... (EventBusHost에 등록됨) 5. ./build/EvEnergyFeature 명령어로 EvEnergyFeature 실행 Component (ID:2) is registered... (EventBusHost에 등록됨) 6. ./build/NavigationFeature 명령어로 NavigationFeature 실행 Component (ID:3) is registered... (EventBusHost에 등록됨) ./build/SdvPlatform (SdvPlatform 실행되면 한번에 다 실행됨) --> 다른 백로그에 써야할듯? -> 각 Feature + DataCollector + WatchDog + Evaluator 등? 3가지 Feature가 모두 등록되면 EventBusHost가 실행된다 Event Information(ID: 1, Message: 서울 강남구 테헤란로 (37.5012, 127.0396)) Event Information(ID: 2, Message: 직진 3km 도심도로 (제한속도 60km/h, 평지, 신호 5개)) 이런 방식으로 Feature가 EventBus로 메세지를 보냄 --------------------------> 정윤호 | 너희 코드/실행 로그 기준으로 아래는 구조가 이미 돌아가고, 데모도 가능해. • EventBus + Feature 등록/해제: registerComponent/unRegister, EventBusHost 로그로 확인 가능 • LifecycleMgr(SdvPlatform): config/SdvPlatform.conf 읽고 통신/feature 프로세스 spawn + 상태 출력 • Feature 공통 베이스: 로그/시작/정지/Flag ON/OFF 처리, KillSwitch 처리(이벤트 ID까지 존재) • FeatureEvaluator → EventBus 이벤트 전송: FeatureFlagOn/Off, KillSwitch 보내는 코드 있음 • WatchDog: 이벤트 감시/로그 구조 있음 • DataCollector 임계치: “Transfer ready” 출력 코드 있음 | 여기서부터가 너가 혼란 느끼는 핵심인데, **기능이 ‘없다’기보다 “데모 절차가 아직 제품처럼 이어지지 않는 구멍”**이 있어. (가장 큰 구멍) 이벤트 발행 주체/툴이 부족 백로그 6,7(Flag ON/OFF, KillSwitch)는 코드에 이벤트는 있는데, 데모에서 “그 이벤트를 어떻게 발행하냐”가 애매함. 지금은 사실상 FeatureEvaluator가 신호 파일을 읽어 이벤트를 보내는 구조인데, 그 “신호 넣는 방법/명령 포맷/예제”가 사용자 관점에서 정리/도구화가 덜 됨. (환경 구멍) IPv4/IPv6 때문에 접속 주소가 헷갈림 127.0.0.1로 붙으면 실패하고 localhost(::1)로만 되는 상황이 있었음. 이건 데모 때 매번 사람을 헷갈리게 해서 “안 됨”으로 느끼게 만드는 요인. (데모/문서 항목) Shadow Mode, A/B Mode 코드가 해당 기능을 “실제로 분기/그룹 적용”까지 하진 않음. 지금은 아키텍처 문서 레벨(비전/정의) 쪽이 강함. 그래서 이 둘은 “지금 당장 구현”보다는, 먼저 핵심 데모(Flag/KillSwitch) 흐름이 완성된 다음에 가는 게 맞음. | 혼란을 줄이는 목표로, “데모가 끊기지 않게” 만드는 순서로 우선순위를 줄게. P0 (가장 먼저) 데모 입력(이벤트 발행)을 “한 줄 명령”으로 만들기 목표: 누구든지 명령 한 줄로 Flag OFF/ON, KillSwitch를 발행하게. 해야 할 것 FeatureEvaluator가 읽는 “inbound 신호 파일”에 정확히 어떤 형식으로 써야 하는지를 확정 예시: FLAG_OFF AdasFeature FLAG_ON AdasFeature KILL AdasFeature 그리고 그걸 쓰는 간단한 스크립트(예: tools/send_signal.ps1) 제공 이게 되면 백로그 6,7이 “진짜 데모”가 되고, 실행 결과가 명확해짐. P1 IPv4/IPv6 접속 혼란 제거(한 번만 해두면 계속 편해짐) 목표: 어디서 실행하든 127.0.0.1/localhost 혼동 없이 붙게. 선택지(추천 순) (추천) 모든 문서/명령을 localhost:50051로 통일 또는 EventBusHost를 IPv4로도 확실히 열리게/Windows에서 포트포워딩 설정(환경에 따라 다름) P2 로그/관찰성(데모가 “보이게”) 목표: “지금 무슨 일이 일어났는지”가 한 눈에 보이게. 해야 할 것 각 프로세스를 분리 실행할 때, 각각 로그 파일로 남기거나 터미널을 분리 “성공 기준 로그”를 백로그 각 항목에 1~2줄로 고정 (예: Component registered, [FLAG] OFF -> ...) P3 Shadow Mode / A-B Mode는 나중 지금 단계에서는 구현보다 용어/시나리오 확정이 백로그 목적에 가깝고, 실제 기능 구현은 P0~P2 이후가 효율적.
2 | Feature Flag Platform | Feature 베이스(Flag/Stop/Log) 공통 동작 확인 | 모든 Feature는 Flag 상태와 표준 로그를 갖는다. Feature 코드는 바뀌어도 플랫폼 제어는 공통으로 가능해야 한다. | Feature를 실행한다. logs/ 폴더에 Feature별 로그 파일이 생성되는지 확인한다. started/stopped가 기록되는지 확인한다. SIGINT(Ctrl+C)로 종료한다. 정상 종료 후 unRegister가 수행되는지 확인한다. |  |  |  |  | 1) “구현 안 된 부분”을 한 장으로 정리 (HPC 기준) 이미 돌아가는 뼈대(구현됨) 프로세스 구동: SdvPlatform(LifeCycleMgr)가 config/SdvPlatform.conf 읽고 여러 프로세스 자동 실행/모니터링 EventBus(gRPC) 프로토타입: EventBusHost/Proxy, Feature 등록/이벤트 send/poll Feature 실행 프레임: Feature(베이스) + Flag(메모리 on/off) + 로그 파일 생성 브릿지 흐름(최소): SignalReceiver(가짜 입력) → FeatureEvaluator(FLAG/KILL 변환) → EventBus → Feature 아직 “플랫폼 기능”으로는 부족한 핵심(미구현/불완전) Feature Flag 운영 수준 Flag가 “메모리 bool”이라 재시작하면 초기화, 정책/차량군/구독/지역 조건 없음 “OFF일 때 실행/표시/동작을 어떻게 할지” 명확한 정책(Shadow 포함) 부족 Kill Switch 안전성/즉시성 지금은 EventBus 폴링 기반이라 “즉시”가 약함 플랫폼 관점에서 로컬 강제 종료 경로(LifeCycleMgr 직접 kill) 와의 결합이 필요 Shadow Mode / A·B Mode / Rollback 백로그/개념은 있지만, HPC에서 “동시에 돌리고/비교하고/전환하고/되돌리는” 실행 프레임이 없음 로그/데이터 수집의 ‘분석 가능한’ 형태 로그는 남지만 표준 포맷(스키마) + 묶음 전송 + 성공/실패 처리가 미완 DataCollector는 현재 “임계치 감지 후 출력” 수준 2) Agile Process로 “갈피 잡는” 방법 (팀이 헷갈릴 때 제일 효과적) 너희 상황(플랫폼 PoC, 요구가 넓음)에서는 “스프린트마다 데모 가능한 플랫폼 기능 1~2개씩만” 잡는 게 제일 안전해. 스프린트 목표는 ‘문서’가 아니라 ‘데모’: 실행하면 화면/로그로 “됐다”가 보여야 함 데모 시나리오는 고정: 바꾸면 팀 합의 → 문서 수정 → 수정본으로만 데모 3) 추천 진행 순서 (HPC만, 3스프린트 로드맵) Sprint 1: “제어가 된다”를 증명 (Flag/Kill을 플랫폼답게) PB1. Flag 제어 데모 고도화 DoD: 센터 신호(파일)로 FLAG_OFF:AdasFeature 넣으면 Feature 로그에 Flag OFF 반영이 남고, 동작이 “정해진 정책대로” 바뀜 PB2. KillSwitch 즉시성 보강(로컬 kill 경로 포함) DoD: Kill 이벤트가 오면 Feature가 자발 종료 + (필요 시) LifeCycleMgr가 타임아웃 후 강제 종료 PB3. “상태”를 남기는 최소 저장(영속화) DoD: Flag 상태가 재시작 후에도 유지(로컬 파일 1개만으로도 충분) 이 스프린트가 끝나면 “Feature Flag 플랫폼”이라고 말할 최소 자격이 생김. Sprint 2: Shadow Mode “정의→데모→최소 구현” PB4. Shadow 실행 프레임 DoD: 동일 Feature를 active/shadow로 구분해 실행하고, shadow는 “제어에 영향 없음”이 로그로 증명됨 PB5. Shadow↔Active 전환 + 즉시 롤백 DoD: 전환 버튼(=센터 신호)로 active 교체 가능, 문제 시 롤백 가능(로그로 확인) Sprint 3: A/B Mode + 데이터 수집 “쓸 수 있는 형태”로 PB6. A/B 그룹 분리(조건 단순화) DoD: 그룹 A/B에 다른 “버전/정책 태그” 적용되고 로그/결과가 구분됨 PB7. 로그 포맷 표준 + DataCollector 패키징 DoD: Feature 로그가 동일 포맷 + DataCollector가 묶어서 “전송 단위” 생성(실제 HTTP 전송은 스텁이어도 OK) 4) “이번 주에 뭘 잡아야 할지” 바로 쓸 수 있는 스프린트 목표 예시 Sprint Goal: “센터 신호로 Feature를 ON/OFF/KILL 제어하고, 재시작해도 상태가 유지되는 것을 데모한다.” 데모 스크립트(요약): ./build/SdvPlatform config/SdvPlatform.conf 실행 config/ExternalSignals.cmd에 FLAG_OFF:AdasFeature 추가 AdasFeature 로그에서 Flag OFF 반영 확인 KILL:AdasFeature 추가 → 종료 확인 플랫폼 재시작 → Flag 상태 유지 확인
3 | Feature Flag Platform | Lifecycle Manager(SdvPlatform)로 프로세스 일괄 구동 | 플랫폼 실행의 기준점. config 기반으로 프로세스를 띄우고 상태를 모니터링/재시작한다. | SdvPlatform을 실행한다. config를 읽어 communication/feature 목록이 출력되는지 확인한다. 프로세스들이 순차 실행되는지 확인한다. 상태 모니터링 로그가 주기적으로 출력되는지 확인한다. 종료 시 모든 프로세스가 정리되는지 확인한다. |  |  |  | 담당 1: Kill Switch (즉시 착수 가능, 성공확률 높음) 목표: “KillSwitch 이벤트 발행 → 대상 Feature가 종료/로그 남김”까지 E2E 데모 완성 산출물: 백로그(데모 절차 + 성공 로그 1~2줄) + 코드(필요한 경우만) 담당 2: Shadow Mode (최소 기능부터 정의해야 함) 지금은 미구현에 가깝기 때문에, 먼저 “Shadow가 뭐냐”를 코드 관점으로 최소 정의해야 해요. 추천 최소정의(MVP): “Feature는 실행되지만 외부에 영향 주는 이벤트는 publish 하지 않음(또는 별도 ‘shadow’ 채널로만 남김)” 즉, 동작은 하되 side-effect를 막는 모드 산출물: ShadowMode의 “정확한 동작 정의 + 이벤트/설정 스펙 + 성공 로그” 담당 3: A/B (실험 배분 규칙 정의가 먼저) 최소정의(MVP) 예시: 같은 역할의 Feature 두 개(예: AdasFeature_A, AdasFeature_B) 중 하나만 켠다 선택 기준은 “그룹 A/B” (config나 입력 신호로 지정) 산출물: A/B 배분 룰 + 설정/이벤트 스펙 + 성공 로그 결론: “나누는 건 OK, 단 공통 기반을 먼저 고정” Kill Switch / Shadow / A-B로 나누는 건 괜찮다 하지만 시작 순서는 (공통) 입력/이벤트 발행 경로 고정(FeatureEvaluator 중심) 그 다음에 3개 기능을 분리 구현 이 순서가 아니면 합칠 때 터집니다. | 공통 기반(팀이 “고정 규약”으로 합의해야 하는 것) — 현재 코드 기준 아래는 지금 코드에서 이미 동작하는 기반/암묵적 규칙이라, KillSwitch/Shadow/A-B를 각자 구현해도 반드시 공유하고 동일하게 써야 나중에 합칠 때 안 깨집니다. 1) 실행 모델(프로세스/역할 분리) — “무조건 이 구조를 따른다” 모든 Feature는 독립 프로세스로 실행됨 (process isolation). 플랫폼 오케스트레이터는 SdvPlatform(= LifeCycleMgr.cpp의 main) 하나. 프로세스 타입은 2종류 communication(daemon): EventBusHost, DataCollector, SignalReceiver, SignalSender feature(process): FeatureEvaluator, WatchDog, NavigationFeature, AdasFeature, EvEnergyFeature, (추가될 기능들) 프로세스 생성 규칙 SdvPlatform은 config를 읽고, listed 된 것들을 순차 spawn함 spawn 시 모든 프로세스에 첫 번째 인자(address_)를 전달함: execl(..., execName, address_.c_str(), nullptr); → “address 인자 1개 받는 실행파일” 규약이 사실상 공통 기반임 2) 설정 파일 규약(config/SdvPlatform.conf) — “추가 기능은 여기서 켜진다” 키워드 3개만 해석: address, communication, feature address 포맷: host:port (예: 0.0.0.0:50051) feature/daemon을 추가하면: config에 한 줄 추가하는 게 “등록 절차” 예: feature ShadowFeature 같이 추가하면 SdvPlatform이 프로세스 spawn 대상에 포함함 3) EventBus(내부 IPC) 규약 — “모든 제어/실험 기능은 여기로 들어와야 함” EventBus는 gRPC 기반 서버/클라이언트 서버: EventBusHost 클라이언트: EventBusProxy Feature는 EventBus에 등록/해제해야 동작 registerComponent()로 componentId 발급 종료 시 unRegister(componentId) Feature는 이벤트를 polling 방식으로 가져옴 getEventQueue(componentId) 호출 → 서버는 해당 큐를 복사해서 주고 원본 큐는 clear 즉 “한 번 poll하면 소비되는(consume)” 큐 모델 4) “제어 이벤트”는 공통 EventId로 고정 — 각자 새로 만들기 전에 반드시 합의 현재 공통 이벤트 ID는 이미 enum으로 고정돼 있음 (EventId.h): 일반 데이터 이벤트 VehicleLocationUpdate = 1 RoadInfoUpdate = 2 플랫폼 제어(Feature Flag) FeatureFlagOn = 10 FeatureFlagOff = 11 KillSwitch = 12 시스템 종료 QuitTheSystem = 99 팀이 Shadow/A-B를 추가할 때 공통 기반으로 해야 할 것: 새 기능은 “EventId를 추가할지 / 기존 이벤트 메시지 규약으로 표현할지”를 먼저 합의 EventBus는 “메시지 문자열”만 들고 다니므로, 메시지 포맷 표준을 만들어야 함 (아래 6번과 연결) 5) Feature 공통 베이스(Feature.cpp) 규약 — 팀 기능 구현은 여기 규칙에 반드시 맞춰야 함 Feature의 공통 생명주기: 실행 시 logs/ 디렉토리 생성 logs/<FeatureName>.log 생성 (공백 제거한 파일명) Flag가 OFF면 실행 안 하고 종료 EventBus registerComponent() 실패하면 종료 성공 시: started 로그 남김 (ID, PID, Flag) 동작 중 execute()(각 Feature 고유 로직) 실행 중간중간 pollEvents()로 제어 이벤트를 처리 종료 시 unRegister(componentId) stopped 로그 남김 Feature가 공통으로 처리하는 제어 이벤트(핵심): FeatureFlagOff(message==자기 이름) → flag disable + 로그 FeatureFlagOn(message==자기 이름) → flag enable + 로그 KillSwitch(message==자기 이름) → stopRequested=true + warn 로그 즉, **KillSwitch/Flag는 이미 “Feature 베이스에서 처리”**하는 공통 기반이므로, 새 기능도 가능하면 “Feature 베이스에서 처리되게” 넣는 쪽이 일관성이 좋아요. 6) 제어 입력(외부→내부로 들어오는 경계) 규약 — FeatureEvaluator가 “단일 관문” 현재 코드에서 외부 제어가 내부 EventBus로 들어오는 표준 관문은 FeatureEvaluator임. 입력 파일: logs/SignalsInbound.cmd (기본값) 출력 파일: logs/SignalsOutbound.cmd 입력 신호 포맷(이미 코드로 확정돼 있음!): ACTION:FeatureName(:optional...) ACTION은 현재 3개만 처리: FLAG_ON:<feature> FLAG_OFF:<feature> KILL:<feature> 그리고 FeatureEvaluator는 이를 EventBus 이벤트로 변환: FLAG_ON → EventId::FeatureFlagOn + message=featureName FLAG_OFF → EventId::FeatureFlagOff + message=featureName KILL → EventId::KillSwitch + message=featureName (+ outbound에 WARNING 라인 추가) 중요 공통 기반 결론 Shadow/A-B도 “외부에서 제어한다”면, FeatureEvaluator의 ACTION 세트를 확장하거나, 최소한 같은 방식으로 입력 포맷을 통일하는 게 공통 기반임. 7) 로깅 규약 — “데모/검증은 logs/*.log로 한다” Feature 베이스 로그 포맷이 이미 고정돼 있음: [YYYY-MM-DD HH:MM:SS] [LEVEL] [FeatureName] message 이 규약을 팀이 깨면(각자 다른 포맷) DataCollector/관찰/데모가 어려워짐. 또한 LifeCycleMgr는 시작 시 logs/를 정리(삭제) 하므로: “이전 실행 로그를 보관해야 한다”면 별도 폴더/백업 규칙을 합의해야 함 8) LifeCycleMgr 운영 규약(데모 안정성에 영향) 시작 시 동작: logs/ 생성 logs/ 정리(모든 파일 삭제) /proc를 뒤져서 이름 매칭되는 프로세스를 SIGKILL로 정리 모니터링: 3초마다 status 출력 communication 프로세스가 죽으면 자동 재시작 feature는 status만 보고, 모두 죽으면 종료 즉 팀 기능이 “feature 프로세스가 죽는 것”을 전제로 할 수 있고(예: KillSwitch로 stop), communication은 죽어도 다시 살아남. 9) 네트워크 주소 규약(혼란 방지용 공통 룰) 코드 기본값이 서로 다름: EventBusHost 기본: 0.0.0.0:50051 (서버 바인드용) FeatureEvaluator/WatchDog 기본: localhost:50051 (클라이언트 접속용) 따라서 팀 공통 기반으로 최소한 이것을 합의해야 함: 서버 바인드 주소와 클라이언트 접속 주소는 다를 수 있음 데모 명령어/문서에서는 클라이언트는 localhost:50051로 통일(안전) 10) Shadow / A-B / KillSwitch 팀 분업 시 “공통 기반으로 반드시 공유해야 할 산출물” (코딩 전에 합의 문서 1페이지로 끝낼 수 있는 항목들) EventId 확장 정책 Shadow/A-B를 새 EventId로 할지, 기존 EventId + message 규약으로 할지 message(문자열) 포맷 표준 예: AB:AdasFeature:A, SHADOW:NavigationFeature:ON 같은 식으로 “콜론 구분” 통일 FeatureName 표기 규약 config에 들어가는 이름, 로그 파일명, message에서의 이름이 모두 동일해야 함 성공 기준 로그(각 기능당 1~2줄) 데모 시 “이 로그가 찍히면 성공”을 공통으로 정해둠
4 | Feature Management | Feature Flag ON/OFF 제어(이벤트 기반) 데모 | 차종/구독/지역 차이를 코드 분기 없이 Flag로 제어한다. OFF는 ‘삭제’가 아니라 ‘비노출/비활성’이다. | EventBusHost를 실행한다. Feature를 실행한다. FeatureFlagOff 이벤트(대상 Feature)를 발행한다. 대상 Feature 로그에 Flag OFF가 반영되는지 확인한다. FeatureFlagOn 이벤트로 복구되는지 확인한다. |  |  |  |  | 구분 | 지켜야 할 것 | 이유
5 | Feature Management | Kill Switch(긴급 중단) 데모 | 위험 상황에서 특정 Feature를 즉시 비활성/중단한다. 플랫폼은 살아있고 다른 Feature는 계속 동작해야 한다. | EventBusHost를 실행한다. AdasFeature를 실행한다. KillSwitch 이벤트(대상: AdasFeature)를 발행한다. AdasFeature가 안전 종료(stopped)하는지 확인한다. 다른 Feature는 계속 동작하는지 확인한다. |  |  |  |  | 이름(Name) | 설정값, 로그파일명, 이벤트 메시지 내 이름 통일 | 이름이 다르면 대상을 찾지 못함
6 | Feature Management | Shadow Mode(그림자 실행) 데모 시나리오 확정 | 신규 버전을 병렬 실행하되 차량 제어는 하지 않고 로그/데이터만 수집해 검증한다. 구현보다 시나리오 고정이 먼저다. | Shadow Mode 데모 시나리오를 읽는다. 사용자 화면 변화가 없어야 한다는 기준을 문서에 명시한다. 동시에 수집될 로그/메트릭 항목을 정의한다. 승인 후에만 ON으로 전환된다는 단계를 추가한다. 팀 합의 후 시나리오를 확정한다. |  |  |  |  | 로그(Log) | 지정된 포맷 [시간] [레벨] [이름] 메시지 준수 | 포맷이 다르면 분석 도구가 읽지 못함
7 | Feature Management | A/B Mode(그룹 분리 적용) 데모 시나리오 확정 | 동일 Feature의 두 정책/버전을 그룹별로 적용하고 결과를 비교한다. ‘기능 개발’이 아니라 ‘운영/실험 기능’이다. | A/B 실험 대상 Feature를 정한다. A그룹 조건과 B그룹 조건을 문서로 정의한다. 각 그룹에서 수집할 결과 지표를 정의한다. 실험 시작/종료/중단 기준을 작성한다. 팀 합의 후 시나리오를 확정한다. |  |  |  |  | 메시지(Msg) | 콜론(:) 구분자 사용 (예: AB:Feature:A) | 데이터 해석 규칙을 하나로 통일하기 위함
8 | Observability & Data | 로그 포맷 표준(필드/레벨/시간) 정의 | 분석/수집을 위해 Feature 로그 포맷을 최소 공통 형태로 표준화한다(예: time, level, feature, message). | 표준 로그 필드 목록을 합의한다. Feature 3개 로그가 동일 포맷인지 확인한다. 에러 상황(EventBus 연결 실패)도 동일 포맷인지 확인한다. 샘플 로그 파일 3개를 수집한다. 위반 사례를 기록한다.
9 | Observability & Data | DataCollector(로그 누적/임계치) 데모 | 이벤트 버스로 실시간 전송이 아니라, 로컬에 쌓인 로그를 묶어 배치 전송하는 방향이 적합하다. 우선은 임계치 감지 데모부터 한다. | DataCollector를 실행한다. Feature를 실행해 logs/*.log가 증가하도록 한다. 임계치를 넘으면 ‘Transfer ready’가 출력되는지 확인한다. 대상 파일/크기를 기록한다. Ctrl+C로 종료한다.
10 | Feature Flag Platform | Watchdog 감지 → Evaluator 판단(역할 분리) 시나리오 | Watchdog은 ‘감지’만 하고, Evaluator는 ‘판단/조치’를 한다(개-주인 비유). 이 분리가 플랫폼 핵심이다. | Watchdog이 Feature 이벤트 흐름을 구독한다. 비정상 상황(응답 지연/이벤트 중단)을 가정한다. Watchdog이 이상 이벤트를 발행한다. Evaluator가 수신해 Kill/FlagOff 등 조치를 결정한다. 결정이 Feature 또는 Lifecycle로 전달되는 흐름을 확인한다.

## Product Backlog 정윤호
수정
Backlog NO. | backlog 카테고리 | backlog 이름 | backlog 설명 | Demo Scenario (데모가 시작되어 끝날때 행위 그대로 작성함) |  |  | 구현되어 있는 것 (4/1 기준) | 미완성 부분 (4/1 기준)
1 | Feature Flag Platform | EventBusHost 실행 및 Feature 등록 확인 | Feature 간 직접 의존을 끊고 이벤트로만 통신하기 위한 허브. Feature는 registerComponent 후 이벤트를 poll한다. | 터미널1에서 EventBusHost를 실행한다. ‘Event Bus is running’ 로그를 확인한다. 터미널2에서 임의 Feature(AdasFeature 등)를 실행한다. EventBusHost에 ‘registered’ 로그가 찍히는지 확인한다. Ctrl+C로 종료한다. | • 터미널1에서 EventBusHost를 실행한다. ./build/EventBusHost • ‘Event Bus is running now on 0.0.0.0:50051...’ 로그를 확인한다. • 터미널2에서 임의 Feature(AdasFeature 등)를 실행한다. (접속 주소는 localhost:50051 사용) wsl -d Ubuntu -- bash -lc ""cd /mnt/c/Users/USER/Desktop/teamproject/hyundai && ./build/AdasFeature localhost:50051"" • 터미널1(EventBusHost)에 ‘Component (ID:...) is registered...’ 로그가 찍히는지 확인한다. • (선택) Feature 종료 시 ‘... is unregistered...’ 로그도 확인한다. • Ctrl+C로 각 터미널을 종료한다 | 1. 터미널 열기 2. wsl 명령어로 wsl 환경 만들기 3. ./build/EventBusHost 명령어로 EventBusHost실행 Event Bus is running now on 0.0.0.0:50051... (EventBusHost 서버가 실행됨) 4. ./build/AdasFeature 명령어로 AdasFeature 를 실행 Component (ID:1) is registered... (EventBusHost에 등록됨) 5. ./build/EvEnergyFeature 명령어로 EvEnergyFeature 실행 Component (ID:2) is registered... (EventBusHost에 등록됨) 6. ./build/NavigationFeature 명령어로 NavigationFeature 실행 Component (ID:3) is registered... (EventBusHost에 등록됨) ./build/SdvPlatform (SdvPlatform 실행되면 한번에 다 실행됨) --> 다른 백로그에 써야할듯? -> 각 Feature + DataCollector + WatchDog + Evaluator 등? 3가지 Feature가 모두 등록되면 EventBusHost가 실행된다 Event Information(ID: 1, Message: 서울 강남구 테헤란로 (37.5012, 127.0396)) Event Information(ID: 2, Message: 직진 3km 도심도로 (제한속도 60km/h, 평지, 신호 5개)) 이런 방식으로 Feature가 EventBus로 메세지를 보냄 --------------------------> 정윤호 | 너희 코드/실행 로그 기준으로 아래는 구조가 이미 돌아가고, 데모도 가능해. • EventBus + Feature 등록/해제: registerComponent/unRegister, EventBusHost 로그로 확인 가능 • LifecycleMgr(SdvPlatform): config/SdvPlatform.conf 읽고 통신/feature 프로세스 spawn + 상태 출력 • Feature 공통 베이스: 로그/시작/정지/Flag ON/OFF 처리, KillSwitch 처리(이벤트 ID까지 존재) • FeatureEvaluator → EventBus 이벤트 전송: FeatureFlagOn/Off, KillSwitch 보내는 코드 있음 • WatchDog: 이벤트 감시/로그 구조 있음 • DataCollector 임계치: “Transfer ready” 출력 코드 있음
2 |  | Feature 베이스(Flag/Stop/Log) 공통 동작 확인 | 모든 Feature는 Flag 상태와 표준 로그를 갖는다. Feature 코드는 바뀌어도 플랫폼 제어는 공통으로 가능해야 한다. | Feature를 실행한다. logs/ 폴더에 Feature별 로그 파일이 생성되는지 확인한다. started/stopped가 기록되는지 확인한다. SIGINT(Ctrl+C)로 종료한다. 정상 종료 후 unRegister가 수행되는지 확인한다.
3 |  | Lifecycle Manager(SdvPlatform)로 프로세스 일괄 구동 | 플랫폼 실행의 기준점. config 기반으로 프로세스를 띄우고 상태를 모니터링/재시작한다. | SdvPlatform을 실행한다. config를 읽어 communication/feature 목록이 출력되는지 확인한다. 프로세스들이 순차 실행되는지 확인한다. 상태 모니터링 로그가 주기적으로 출력되는지 확인한다. 종료 시 모든 프로세스가 정리되는지 확인한다.
4 | Feature Flag | Feature Flag ON/OFF 제어(이벤트 기반) 데모 | 차종/구독/지역 차이를 코드 분기 없이 Flag로 제어한다. OFF는 ‘삭제’가 아니라 ‘비노출/비활성’이다. | EventBusHost를 실행한다. Feature를 실행한다. FeatureFlagOff 이벤트(대상 Feature)를 발행한다. 대상 Feature 로그에 Flag OFF가 반영되는지 확인한다. FeatureFlagOn 이벤트로 복구되는지 확인한다.
5 |  | Kill Switch(긴급 중단) 데모 | 위험 상황에서 특정 Feature를 즉시 비활성/중단한다. 플랫폼은 살아있고 다른 Feature는 계속 동작해야 한다. | EventBusHost를 실행한다. AdasFeature를 실행한다. KillSwitch 이벤트(대상: AdasFeature)를 발행한다. AdasFeature가 안전 종료(stopped)하는지 확인한다. 다른 Feature는 계속 동작하는지 확인한다.
6 |  | Shadow Mode(그림자 실행) 데모 시나리오 확정 | 신규 버전을 병렬 실행하되 차량 제어는 하지 않고 로그/데이터만 수집해 검증한다. 구현보다 시나리오 고정이 먼저다. | Shadow Mode 데모 시나리오를 읽는다. 사용자 화면 변화가 없어야 한다는 기준을 문서에 명시한다. 동시에 수집될 로그/메트릭 항목을 정의한다. 승인 후에만 ON으로 전환된다는 단계를 추가한다. 팀 합의 후 시나리오를 확정한다.
7 |  | A/B Mode(그룹 분리 적용) 데모 시나리오 확정 | 동일 Feature의 두 정책/버전을 그룹별로 적용하고 결과를 비교한다. ‘기능 개발’이 아니라 ‘운영/실험 기능’이다. | A/B 실험 대상 Feature를 정한다. A그룹 조건과 B그룹 조건을 문서로 정의한다. 각 그룹에서 수집할 결과 지표를 정의한다. 실험 시작/종료/중단 기준을 작성한다. 팀 합의 후 시나리오를 확정한다.
8 | Observability & Data | 로그 포맷 표준(필드/레벨/시간) 정의 | 분석/수집을 위해 Feature 로그 포맷을 최소 공통 형태로 표준화한다(예: time, level, feature, message). | 표준 로그 필드 목록을 합의한다. Feature 3개 로그가 동일 포맷인지 확인한다. 에러 상황(EventBus 연결 실패)도 동일 포맷인지 확인한다. 샘플 로그 파일 3개를 수집한다. 위반 사례를 기록한다.
9 | Observability & Data | DataCollector(로그 누적/임계치) 데모 | 이벤트 버스로 실시간 전송이 아니라, 로컬에 쌓인 로그를 묶어 배치 전송하는 방향이 적합하다. 우선은 임계치 감지 데모부터 한다. | DataCollector를 실행한다. Feature를 실행해 logs/*.log가 증가하도록 한다. 임계치를 넘으면 ‘Transfer ready’가 출력되는지 확인한다. 대상 파일/크기를 기록한다. Ctrl+C로 종료한다.
10 | Feature Flag Platform | Watchdog 감지 → Evaluator 판단(역할 분리) 시나리오 | Watchdog은 ‘감지’만 하고, Evaluator는 ‘판단/조치’를 한다(개-주인 비유). 이 분리가 플랫폼 핵심이다. | Watchdog이 Feature 이벤트 흐름을 구독한다. 비정상 상황(응답 지연/이벤트 중단)을 가정한다. Watchdog이 이상 이벤트를 발행한다. Evaluator가 수신해 Kill/FlagOff 등 조치를 결정한다. 결정이 Feature 또는 Lifecycle로 전달되는 흐름을 확인한다.

## Product Backlog(New) new의 사본
Backlog NO. | backlog 카테고리 | backlog 이름 | backlog 설명 | Demo Scenario (데모가 시작되어 끝날때 행위 그대로 작성함)
1 | Setup & Demo Process | 데모 시나리오 변경 합의 프로세스 | 데모 시나리오는 외부 이해관계자 기준의 합의 문서다. 임의 변경 금지. 변경은 팀 합의→문서 반영→공유 후 데모한다. | 데모 시나리오 문서를 연다. 변경 제안 사항을 1개 작성한다. 팀원 3명이 합의한다. 합의된 변경을 시나리오에 반영한다. 수정본 버전으로 리허설을 수행한다.
2 | Setup & Demo Process | WSL에서 빌드/실행 표준 커맨드 | 모든 팀원이 동일한 실행 환경(WSL/Linux)에서 빌드 및 실행이 가능해야 한다. 데모 스크립트의 0번 단계로 고정한다. | WSL(Ubuntu) 터미널을 연다. 프로젝트 폴더로 이동한다. cmake -S . -B build 를 수행한다. cmake --build build -j 를 수행한다. 생성된 실행 파일 목록을 확인한다.
3 | Feature Flag Platform | EventBusHost 실행 및 Feature 등록 확인 | Feature 간 직접 의존을 끊고 이벤트로만 통신하기 위한 허브. Feature는 registerComponent 후 이벤트를 poll한다. | 터미널1에서 EventBusHost를 실행한다. ‘Event Bus is running’ 로그를 확인한다. 터미널2에서 임의 Feature(AdasFeature 등)를 실행한다. EventBusHost에 ‘registered’ 로그가 찍히는지 확인한다. Ctrl+C로 종료한다.
4 | Feature Flag Platform | Feature 베이스(Flag/Stop/Log) 공통 동작 확인 | 모든 Feature는 Flag 상태와 표준 로그를 갖는다. Feature 코드는 바뀌어도 플랫폼 제어는 공통으로 가능해야 한다. | Feature를 실행한다. logs/ 폴더에 Feature별 로그 파일이 생성되는지 확인한다. started/stopped가 기록되는지 확인한다. SIGINT(Ctrl+C)로 종료한다. 정상 종료 후 unRegister가 수행되는지 확인한다.
5 | Feature Flag Platform | Lifecycle Manager(SdvPlatform)로 프로세스 일괄 구동 | 플랫폼 실행의 기준점. config 기반으로 프로세스를 띄우고 상태를 모니터링/재시작한다. | SdvPlatform을 실행한다. config를 읽어 communication/feature 목록이 출력되는지 확인한다. 프로세스들이 순차 실행되는지 확인한다. 상태 모니터링 로그가 주기적으로 출력되는지 확인한다. 종료 시 모든 프로세스가 정리되는지 확인한다.
6 | Feature Management | Feature Flag ON/OFF 제어(이벤트 기반) 데모 | 차종/구독/지역 차이를 코드 분기 없이 Flag로 제어한다. OFF는 ‘삭제’가 아니라 ‘비노출/비활성’이다. | EventBusHost를 실행한다. Feature를 실행한다. FeatureFlagOff 이벤트(대상 Feature)를 발행한다. 대상 Feature 로그에 Flag OFF가 반영되는지 확인한다. FeatureFlagOn 이벤트로 복구되는지 확인한다.
7 | Feature Management | Kill Switch(긴급 중단) 데모 | 위험 상황에서 특정 Feature를 즉시 비활성/중단한다. 플랫폼은 살아있고 다른 Feature는 계속 동작해야 한다. | EventBusHost를 실행한다. AdasFeature를 실행한다. KillSwitch 이벤트(대상: AdasFeature)를 발행한다. AdasFeature가 안전 종료(stopped)하는지 확인한다. 다른 Feature는 계속 동작하는지 확인한다.
8 | Feature Management | Shadow Mode(그림자 실행) 데모 시나리오 확정 | 신규 버전을 병렬 실행하되 차량 제어는 하지 않고 로그/데이터만 수집해 검증한다. 구현보다 시나리오 고정이 먼저다. | Shadow Mode 데모 시나리오를 읽는다. 사용자 화면 변화가 없어야 한다는 기준을 문서에 명시한다. 동시에 수집될 로그/메트릭 항목을 정의한다. 승인 후에만 ON으로 전환된다는 단계를 추가한다. 팀 합의 후 시나리오를 확정한다.
9 | Feature Management | A/B Mode(그룹 분리 적용) 데모 시나리오 확정 | 동일 Feature의 두 정책/버전을 그룹별로 적용하고 결과를 비교한다. ‘기능 개발’이 아니라 ‘운영/실험 기능’이다. | A/B 실험 대상 Feature를 정한다. A그룹 조건과 B그룹 조건을 문서로 정의한다. 각 그룹에서 수집할 결과 지표를 정의한다. 실험 시작/종료/중단 기준을 작성한다. 팀 합의 후 시나리오를 확정한다.
10 | Observability & Data | 로그 포맷 표준(필드/레벨/시간) 정의 | 분석/수집을 위해 Feature 로그 포맷을 최소 공통 형태로 표준화한다(예: time, level, feature, message). | 표준 로그 필드 목록을 합의한다. Feature 3개 로그가 동일 포맷인지 확인한다. 에러 상황(EventBus 연결 실패)도 동일 포맷인지 확인한다. 샘플 로그 파일 3개를 수집한다. 위반 사례를 기록한다.
11 | Observability & Data | DataCollector(로그 누적/임계치) 데모 | 이벤트 버스로 실시간 전송이 아니라, 로컬에 쌓인 로그를 묶어 배치 전송하는 방향이 적합하다. 우선은 임계치 감지 데모부터 한다. | DataCollector를 실행한다. Feature를 실행해 logs/*.log가 증가하도록 한다. 임계치를 넘으면 ‘Transfer ready’가 출력되는지 확인한다. 대상 파일/크기를 기록한다. Ctrl+C로 종료한다.
12 | Feature Flag Platform | Watchdog 감지 → Evaluator 판단(역할 분리) 시나리오 | Watchdog은 ‘감지’만 하고, Evaluator는 ‘판단/조치’를 한다(개-주인 비유). 이 분리가 플랫폼 핵심이다. | Watchdog이 Feature 이벤트 흐름을 구독한다. 비정상 상황(응답 지연/이벤트 중단)을 가정한다. Watchdog이 이상 이벤트를 발행한다. Evaluator가 수신해 Kill/FlagOff 등 조치를 결정한다. 결정이 Feature 또는 Lifecycle로 전달되는 흐름을 확인한다.

## Sprint Backlog new
Sprint No. | BackLog | 개발 리더(발표자) | 개발자 2 | 개발자 3 | 결과 | 예상시간 | 실제시간
1 | PB#1 데모 시나리오 변경 합의 프로세스 | 리더 | 개발자2 | 개발자3 | 문서/리허설 완료 | 2h
1 | PB#2 WSL 빌드/실행 표준 커맨드 | 리더 | 개발자2 | 개발자3 | 스크립트/캡처 | 2h
1 | PB#3 EventBusHost 실행 및 등록 확인 | 리더 | 개발자2 | 개발자3 | 실행/로그 확인 | 3h
1 | PB#11 DataCollector 임계치 감지 데모 | 리더 | 개발자2 | 개발자3 | Transfer ready 확인 | 3h